## Relatório
ID | Persona | Software | Erro | Url | Gravidade | Descrição | Ação corretiva | Status | D. Atual | D. Limite | D. Execução | Observações | Titular do Erro | Corretor do Erro
1 | John | ChromeVox | Imagem lateral não esta sendo lida | home | Moderado | não está lendo o alt da imagem | Verficar inconsistencia no html | Atribuído | 2018-08-29 | 2018-10-20 |  | Alguma obs. | Jeiel
2 | John | ChromeVox | Texto lateral não esta sendo lido | home | Moderado | não está lendo o titulo e o texto da parte lateral da home | Verificar insconsistencia no html | Atribuído | 2018-08-29 | 2018-10-20 |  |  | Jeiel
3 | John | ChromeVox | Alt das imagens da parte da musica estão duplicadas | musica | Moderado | o alt de todas as imagens do categoria musica esta duplicada | Mudar o alt das imagens da categoria musica | Atribuído | 2018-08-29 | 2018-10-20 |  |  | Diego
4 | John | ChromeVox | pulando leitura de texto e titulo | mangá | Moderado | Está pulando o titulo e o texto da categoria home do mangá | verificar inconsistencia do html | Atribuído | 2018-08-29 | 2018-10-20 |  |  | Mateus
5 | John | ChromeVox | pulando leitura do alt | teatro | Moderado | Na parte do teatro esta pulando o alt da imagem pois a mesma esta com o texto e tiulo junto | Tentar mudar a disposição dos itens no espaço | Atribuído | 2018-08-29 | 2018-10-20 |  |  | José
6 | John | ChromeVox | dois links desnecessarios | mangá | Moderado | Na categoria mangá existem dois links entre e a imagem e o tiulo das sub categorias e entre a imagem e o texto | Verificar links desnecessarios no codigo das subcategorias | Atribuído | 2018-08-29 | 2018-10-20 |  |  | Mateus
7 | john | ChromeVox | pulando titulo,texto e imagem | origami | Moderado | Na categoria origami esta pulando o texto, imagem e o tiulo no inicio da pagina | verificar inconsistencia do html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Rafael
8 | John | ChromeVox | pulando titulo e texto | origami | Moderado | Na categoria origami esta pulando o texto e o titulo na parte das categorias | verificar inconsistencia do html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | José
9 | John | ChromeVox | pulando direto pra categorias | teatro | Moderado | Na categoria teatro esta pulando direto para as categorias | Verificar insconsistencia no html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | José
10 | John | ChromeVox | pulando imagem e o texto | teatro | Moderado | Dentro de cada categoria está pulando todo o conteudo e indo direto pro footer | Verificar algum codigo inficiente no html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | José
11 | john | ChromeVox | pulando todo o conteudo | musica | Moderado | Dentro da categoria musica esta pulando todo o conteudo e indo direto para o continuar lendo das categorias | Verificar insconsistencia no html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Diego
12 | John | ChromeVox | erro no software | mangá | Critico | Dentro da categoria mangá ao chegar em um certo ponto da página o software chrmovox trava | Procurar erro no software ou algo no codigo | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Mateus
13 | john | ChromeVox | pulando conteudo | dança | Moderado | O tab pula todo o conteudo e vai direto para o viste outras categorias | Verificar se existe algo errado no codigo html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Jeiel
14 | john | ChromeVox | pulando conteudo | dança | Moderado | Dentro das categorias na parte dança ao usar a tecla tab vai direto para o caompartilhar | Verificar se existe algo errado no codigo html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Jeiel
15 | John | ChromeVox | pulando conteudo | o japão | Moderado | Dentro da pagina o japão ao utilizar a tecla tab pula-se todo o conteudo indo direto para o footer | Verifcar erros no codigo e inconsistencias no html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Jeiel
16 | john | ChromeVox | pulando conteudo | historia | Moderado | Dentro da página a historia pula-se todo o conteudo exceto os botões, após passar pelos botões vai para o footer | Verifcar erros no codigo e inconsistencias no html | Atribuído | 2018-08-31 | 2018-10-20 |  |  | Mateus
17 |  |  |  |  | Leve |  |  | Corrigido
18 |  |  |  |  | Leve |  |  | Corrigido
19 | [7 empty] | Corrigido
20 | [7 empty] | Corrigido
21 | [7 empty] | Sem Ação
22 | [7 empty] | Sem Ação

## Legenda
Gravidade
Crítico | impede a utilização
Moderado | torna a utilização muito difícil ou complicada
Leve | gera um incômodo desnecessário, que pode ser corrigido
Status
Corrigido | Já solucionado
Atribuído | Já há uma pessoa para efetuar a correção
Não Atribuído | Não há uma pessoa para efetuar a correção
Sem Ação | Não há ação a ser tomada